Отчет о реализации муниципальной программы

Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области «Защита  населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от чрезвычайных  ситуаций  и обеспечение пожарной безопасности на период 2020-2022 годы» за 2021 год

1.Конкретные результаты реализации,

достигнутые в 2021 году

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Ермаковского сельсовета «Защита  населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от чрезвычайных  ситуаций  и обеспечение пожарной безопасности на период 2020-2022 годы» утвержденной постановлением Администрацией Ермаковского сельсовета  № 131 от 15.11.2019 ( в ред. № 49 от 11.06.2020) (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- на 2 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ермаковского сельсовета

- распространены  информационные материалы по соблюдению мер пожарной безопасности - 96 листовок;

-размещаются информационные материалы на стенде в администрации сельсовета.

Администрацией Ермаковского сельсовета изданы НПА :

-Постановление от 11.03.2021 № 15 «О мероприятиях по  организации  пропуска паводковых вод на территории  Ермаковского сельсовета в 2021 году»,

-Постановление от 26.04.2021 № 26 «О мерах по предупреждению и тушению лесных   пожаров на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в 2021 году»,

-Постановление от 23.04.2021 № 29 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в период   пожароопасного сезона»,

-Постановление от  30.04.2021 № 31 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в период  особого противопожарного режима»,

-Постановление от 01.11.2021 № 63 «Об окончании пожароопасного сезона в 2021 году»,

-Постановление от 24.11.2021 № 70 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»,

-Постановление от 24.11.2021 № 73 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»,

-Постановление от 24.11.2021 № 75 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах (в местах) с массовым пребыванием людей»,

-Постановление от 24.11.2021 № 74  «Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем».

2.Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы основное мероприятие 1. «Защита  населения и   территории  от чрезвычайных  ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» выполнено в полном объеме. Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

- На 2 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 151 человек, распространено 96 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ермаковского сельсовета. За 2021 год установлены  пожарные извещатели всем многодетным и неблагополучным семьям.

- Для тушения пожаров используется наружное противопожарное водоснабжение, состоящее из пожарных водоемов – 1 шт. и пожарных гидрантов – 3 шт.

В рамках программы  «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация основного мероприятия - «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

-На 2 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.,

- На  стенде размещается информация по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

3.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 8,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 8,0 тыс. рублей;

Израсходовано в 2021 году – 0.

4. Механизм реализации мероприятий программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области .

Администрация Ермаковского сельсовета с целью реализации Программы:

- обеспечивает решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надежности защиты населения и территории Ермаковского сельсовета  от ЧС;

- контролирует расходование средств на реализацию Программы.

5. Организация управления и система контроля за исполнением программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, в соответствии с задачами и функциями, возложенными на неё комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Ермаковского сельсовета.

6. Оценка эффективности Программы

В целом в результате реализации Программы   осуществлено выполнение мероприятий по  защите населения и территории Ермаковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектов, охране их жизни и здоровья. Уменьшено количество человеческих и материальных потерь от ЧС. Укреплена материально- техническая база.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов. | Глава Ермаковского сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | - | - |
| 2 | Обучение специалистов в учебно-консультационных центрах | Глава Ермаковского сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | - | - |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, всего: - обеспечение пожарной безопасности (опашка и покос территории); - прочие мероприятия. | Глава Ермаковского сельсовета | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Обеспечение готовности сил и средств поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Проведение противопожарного опахивания населенных пунктов. Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Проведение противопожарного опахивания населенных пунктов. Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. Размещение на стендах информационных материалов | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 8,0 | 8,0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 8,0 | 8,0 | 0 |

ОТЧЕТ об исполнении МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной  программы

«Защита  населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  от

чрезвычайных  ситуаций, гражданская оборона  на период 2020-2022годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  | ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2020(руб) | 2021 | 2022 |
| Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1. | Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов. | Местный бюджет | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |
| 2. | Обучение специалистов в учебно-консультационных центрах по гражданской обороне | Местный бюджет | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 |  |
| 3. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, всего: - обеспечение пожарной безопасности (опашка и покос территории); - прочие мероприятия (приобретение пожарных извещателей) | Местный бюджет | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  | 8.0 тыс. рублей | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 |  |