Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативно- правовой базы в области инвестиционного климата | Администрация Ермаковского сельсовета | 2022 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Взаимодействие администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области с отделом экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов со специалистами Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области (включая предоставление номеров мобильных телефонов руководства) | Администрация Ермаковского сельсовета | 2022 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Ермаковского сельсовета, информации по вопросам касающейся инвестиционных возможностей поселения, его инвестиционной стратегии и инфраструктуры | Администрация Ермаковского сельсовета | 2022 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Создание презентационных материалов, направленных на пропаганду инвестиционных возможностей поселения и повышения инвестиционной привлекательности и имиджа поселения | Администрация Ермаковского сельсовета | 2022 | Местный бюджет | 1,0 | 0 |  |  |  | Презентационные материалы изготовлены собственными силами |
| 5 | Принятие участия в организованном администрацией Кочковского района инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях Кочковского района | Администрация Ермаковского сельсовета | 2022 | - | 0 | 0 |  |  |  |  |

Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового +/- Расходы за отчетный период, тыс.руб. |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя | Руб. | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 3 | 3 |  |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | Чел. | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на 100 СМСП | Руб. | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

за 2022 год»

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  |
| 2022 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».