Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Администрация Ермаковского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 | Усл.ед. | 1 | 1 |  |
| 2 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | Администрация Ермаковского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 2 | Изменения в муниципальную программу |
| 3 | Размещение на официальном сайте Администрации Ермаковского сельсовета информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Администрация Ермаковского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 1 |  |
| 4 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению | Администрация Ермаковского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 1 |  |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды | Администрация Ермаковского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 0 | Не проводилось |
| 6 | Постановка на учет в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, в качестве бесхозяйных, признание права муниципальной собственности на них | Администрация Ермаковского сельсовета | 2023 | - | 0 | 0 | Усл.ед | 1 | 0 | Не осуществлялась |
| 7 | Модернизация и ремонт уличного освещения с учетом повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности (замена ламп) | Администрация Ермаковского сельсовета | 2023 | - | 10,0 | 0 | Шт. | 1 | 0 | Не проводилась |

Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового +/- Расходы за отчетный период, тыс.руб. |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) по административному зданию | кВтч/кв. м | 14,20 | 14,20 |  |  |  |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 |  |  |  |

Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

за 2023 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  |
| 2023 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».