ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Культура на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

за 2023 год

Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | МНПА | Дата принятия | Номер | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 28.12.2023 | 87 | Изменение объемов финансирования программы |

Сведения о реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Финансовое обеспечение реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Увеличение удельного веса населения Ермаковского сельсовета Кочковского района, охваченного услугами учреждений культуры | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на выплаты персоналу учреждения культуры в Ермаковском сельсовете Кочковского района Новосибирской области | Бюджет Ермаковского сельсовета |  | 2229,9 | 2083,5 | 146,4 |
| 4. | Увеличение средней заработной платы работников учреждения культуры в Ермаковском сельсовете Кочковского района Новосибирской области | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |
| 5. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2016 годом | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МКУК «Ермаковское СКО «Молодежный» | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  |  |  |
| 8. | Содержание и развитие МКУК «Ермаковское СКО « Молодежный» | Тыс. рублей | 3895,6 |  | 3692,2 | 203,4 |

Сведения о полноте использования денежных средств

| Источник финансирования | 2023 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |
| Бюджет Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 6125,6 | 5772,7 |  |  |

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                                                 А.А.Фабер