Оценка эффективности муниципальной программы

«Культура на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Культура на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 24.11.2021 № 83.

Разработчиком и исполнителем Программы является МКУК «Ермаковское СКО «Молодежный», заказчиком - Администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Цель программы:

Обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, формирование единого культурного пространства  и организация деятельности учреждений культуры на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Основные задачи Программы:

1. Формирование и развитие эстетических, просветительских потребностей населения, приобщение  (в первую очередь детей) к культурным ценностям и участию  в культурной жизни района;

2. Создание условий для сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества, возрождения народных художественных промыслов;

3. Создание условий для организации культурного досуга, совершенствования качества оказания услуг в области культуры и искусства через расширение круга их предоставления:

- обеспечение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований, развитие кадрового потенциала;

-обеспечение современных условий для информационно-библиотечного обслуживания населения;

- развитие самодеятельного художественного творчества и традиционной культуры

Исполнение финансирования программы:

| № п/п | Источник финансирования, Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % ис- полнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Ермаковского сельсовета | 6125,60 | 5772,7 | 94,2 |  |
|  | Всего: | 6125,60 | 5772,7 | 94,2 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование программы | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Культура на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2022 – 2024 годы | 100 % |  |

Выводы и предложения:

В рамках  данной муниципальной подпрограммы:

-   формируется привлекательный имидж учреждения культуры Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области;

-  обеспечивается безопасность населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры;

-  сохраняются традиции культуры в поселении;

- повышается качество обучения в образовательных учреждениях культуры, а также патриотическое воспитание детей и молодежи;

- закрепляются квалифицированные кадры в муниципальном образовании;

-  создаются условия для творческой деятельности, улучшения условий труда и жизнедеятельности работников культуры;

- укрепляется материально-техническая база отрасли для качественного предоставления  услуг.

-  укрепляется единое культурное пространство на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области посредством: 
- увеличения доли мероприятий, направленных на обслуживание социально менее защищенных групп посетителей и людей с ограниченными возможностями, из общего числа мероприятий до 5.0%;

- увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий на 6,0 %;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей на 7,0%;

- повышения уровня удовлетворенности граждан Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 95,5% .

- увеличения уровня социального обеспечения работников культуры.

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                      А.А.Фабер