Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита  населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  от

чрезвычайных  ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

на период 2024-2026 годы» за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро вания | Стоимость затрат тыс. руб. |  |  | Ожидаемый результат | Достигнутый результат % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Обоснование причин отклонения |  |  |
| 1 | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов |  | не требует дополнительных финансовых затрат |  |  | Повышение уровня безопасности населения |  |
| 2 | Обучение специалистов в учебно-консультационных центрах | Бюджет Ермаковского сельсовета | 1,0 | 0 |  | Обеспечение эффективного управления силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций | 0 |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, всего: - обеспечение пожарной безопасности (опашка и покос территории); - прочие мероприятия | Бюджет Ермаковского сельсовета | 7,0 | 0 | Мероприятия были выполнены за счет спонсорской помощи | снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их ликвидация для населения | 100 |

Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Защита  населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  от

чрезвычайных  ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

на период 2024-2026 годы» за 2024 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выполнение мероприятий по защите населения и территории Ермаковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, уменьшить количество человеческих и материальных потерь от ЧС | % | 100 |
| 2 | выполнение мероприятий по защите населения и территории Ермаковского сельсовета по обеспечению пожарной безопасности | % | 100 |
| 3 | выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектов, охране их жизни и здоровья | % | 100 |

Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Ермаковского сельсовета,

их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

«Защита  населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  от

чрезвычайных  ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

на период 2024-2026 годы»

за 2024 год»

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс.руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  | ОБ | РБ | МБ | Внебюдж. средства |  |
| 2024 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятия были выполнены за счет спонсорской помощи |

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».