Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита  населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области  от

чрезвычайных  ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

на период 2024-2026 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Защита населения и   территории    Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности   на период 2024-2026 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 13.11.2023 № 69.

Разработчиком Программы является администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Цель программы:

совершенствование и обеспечение мер безопасности и жизнедеятельности населения на территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Основные задачи Программы:

-  участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

-  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

-  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Исполнение финансирования программы:

| № п/п | Источник финансирования, Единица измерения | Плановое Значение (тыс.руб.) | Фактическое Значение (тыс.руб.) | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | 8,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Средства областного бюджета | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 8,0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование программы | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защита населения и территории Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на период 2024-2026 годы | 66,7 % | Из 3 запланированных мероприятий проведено 2 |

Выводы и предложения:

В рамках  данной муниципальной программы выполняются мероприятия по  защите населения и территории Ермаковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектов, охране их жизни и здоровья. Уменьшается количество человеческих и материальных потерь от ЧС. Укрепляется материально- техническая база.

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                      А.А.Фабер