Пояснительная записка  к муниципальной программе

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ермаковском сельсовете

Кочковского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

и оценка эффективности использования финансовых средств

и достижения показателей результативности программы

за 2022 год

Наименование программы: «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ермаковском сельсовете Кочковского района Новосибирской области на 2022-2024 годы».

Заказчик программы: Администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Сроки и этапы реализации программы: 2022-2024г.

Целью программы является создание на территории Ермаковского сельсовета благоприятных условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета, на основе формирования эффективных механизмов поддержки.

Задачами программы  на 2022 год являются:

- Обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

-  Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов;

-   Содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;

-  Повышения уровня и качества жизни сельского населения, эффективного ведения личных подсобных хозяйств, в личных подсобных хозяйствах Ермаковского сельсовета Администрация Ермаковского сельсовета

Целевые  показатели программы:

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 ед. ежегодно;

- увеличение количества рабочих мест на 2 ед. ежегодно;

- увеличение доли налоговых поступлений в муниципальный бюджет на 5 % ежегодно

В рамках реализации программы в 2022 году выполнены следующие запланированные мероприятия:

- Разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения;

- Размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» материалов о малом и среднем предпринимательстве;

- Освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно утвержденного постановлением № 56 от 30.06.2014 (в редакции от 19.06.2017 № 80) Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского сельсовета, их формирования и реализации была проведена    оценка   эффективности   данной    программы, которая в результате составляет 85,7%.  В целом исполнение плана реализации программы на 2022 год соответствует запланированному уровню, исполнение целевых показателей достигнуто.

Глава Ермаковского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                              А.А.Фабер

Исполнитель  Лыкова Т.Н.

8(38356) 34-421